## Sheet1
| April | [15 empty] | May | [30 empty] | June
| 9-15 10 11 12 13 14 15 | 16- | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
first meeting
Requirement analysis
﻿model framework | bar: 16- to 25
algorithm design | bar: 17 to 26
algorithm realization | bar: 20 to 13
Unit test | bar: 29 to 13
first demo preparation | bar: 1 to 13
Model modify | bar: 7 to 17
project integration | bar: 9 to 17
final demo | bar: 14 to 17